## Finanzierungsplan
Entwurf vorläufiger Finanzierungsplan
Vorhaben: Sanierung Fenster Kirche …
Kirchengemeinde: Evangelische KG … | Stand 20.08.2025
Kosten
Angebot zur Erstellung eines Sanierungskonzeptes; Büro XXX GmbH | 14000
Tragwerksplanung; Büro YYY GmbH | 2000
Glockengutachten; Beckert, Glockensachverständiger | 3000
Aufarbeitung Holzfenster; Tischler ZZZ | 5000
Aufarbeitung Bleiverglasung; Glaserei VVV | 5000
29000
Finanzierung
29000
Eigenmittel KG (Allg. Baurücklage, SER, Darlehen etc.) | 2000
Baubeihilfe KK | 2000
Baubeihilfe KBA | 2000
Förderverein | 500
Stiftung KiBa
DSD (Deutsche Stiftung Denkmalschutz)
Sparkasse | 3000
Förderkreis Alte Kirchen | 2000
Kommune
Landkreis | 500
BKM, MWFK | 17000

## Finanzierung-Überwachung
Entwurf vorläufiger Finanzierungsplan
Vorhaben: Sanierung Fenster Kirche …
Kirchengemeinde: Evangelische KG … |  |  | Stand 20.08.2025
Kosten
| Schätzung | fest | Stand, Antragsfristen, Bemerkungen
Angebot zur Erstellung eines Sanierungskonzeptes; Büro XXX GmbH | 14000 | 14000 | beauftragt
Tragwerksplanung; Büro YYY GmbH | 2000 |  | Angebot eingeholt
Glockengutachten; Beckert, Glockensachverständiger | 3000 |  | Angebot eingeholt
Aufarbeitung Holzfenster; Tischler ZZZ | 5000 |  | Angebot eingeholt
Aufarbeitung Bleiverglasung; Glaserei VVV | 5000 |  | Angebot eingeholt
| 29000 | 14000
Finanzierung
| beantragt | bewilligt | Stand, Antragsfristen, Bemerkungen
| 29000 | 4500
Eigenmittel KG (Allg. Baurücklage, SER, Darlehen etc.) | 2000 | 2000 | vorhanden
Baubeihilfe KK | 2000 |  | beantragt
Baubeihilfe KBA | 2000 |  | Beantragung bis 30. September
Förderverein | 500 | 500 | vorhanden
Stiftung KiBa
DSD (Deutsche Stiftung Denkmalschutz)
Sparkasse | 3000 |  | beantragt
Förderkreis Alte Kirchen | 2000 | 2000 | bewilligt; Schreiben vom 15.07.2025
Kommune
Landkreis | 500 |  | Beantragung bis xxx
BKM, MWFK | 17000 |  | Beantragung bis xxx